PROYECTO FORMATIVO – DESARROLLO DE SISTEMAS I

Tech Academy

EnglishNest

Plataforma de Cursos en Línea con Suscripciones y Pagos Automatizados

| Documento | Documentación del Product Owner – Sprint 1 |
| --- | --- |
| Product Owner | Lizeth |
| Scrum Master | Jacqueline |
| Backend | Arturo Zamorano |
| Frontend | Guillermo |
| Plataforma | EnglishNest |
| Metodología | Scrum – 4 Sprints |
| Fecha Sprint 1 | 18/04/2026 – 25/04/2026 |
| Stack Técnico | Laravel + Angular + MySQL |

"Definir prioridades, validar criterios y mantener la visión del producto."

# 1. Rol del Product Owner en EnglishNest

Según la metodología Scrum aplicada en este proyecto formativo, el Product Owner (PO) es el responsable de maximizar el valor del producto. Lizeth asume este rol en el Sprint 1 con las siguientes responsabilidades:

| Responsabilidad | Descripción |
| --- | --- |
| Definir prioridades | Ordena el Product Backlog según el valor de negocio y las necesidades del cliente (docente). |
| Validar criterios | Acepta o rechaza cada Historia de Usuario verificando que cumpla los criterios de aceptación. |
| Comunicar con el cliente | Es el puente entre el equipo de desarrollo y el docente/stakeholder del proyecto. |
| Mantener la visión | Asegura que el desarrollo esté alineado al objetivo formativo y a los requisitos funcionales. |
| Gestionar el backlog | Crea, mantiene y prioriza las historias de usuario en cada sprint. |

# 2. Product Backlog Priorizado

El Product Backlog es la lista ordenada de todo el trabajo que el equipo necesita realizar. Está gestionado y priorizado por el Product Owner según el valor de negocio de cada funcionalidad.

| ID | Sprint | Historia de Usuario | Módulo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Sprint 1 | Como usuario nuevo, quiero registrarme con email y contraseña | Autenticación | ✅ En progreso |
| PB-02 | Sprint 1 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mis cursos | Autenticación | ✅ En progreso |
| PB-03 | Sprint 1 | Como admin, quiero gestionar usuarios y aprobar docentes pendientes | Usuarios | 🔄 En desarrollo |
| PB-04 | Sprint 1 | Como docente, quiero registrarme y esperar aprobación del admin | Usuarios | 🔄 En desarrollo |
| PB-05 | Sprint 2 | Como usuario, quiero ver catálogo de cursos con filtros por nivel/categoría | Cursos | ⏳ Pendiente |
| PB-06 | Sprint 2 | Como usuario, quiero ver el detalle de un curso antes de suscribirme | Cursos | ⏳ Pendiente |
| PB-07 | Sprint 2 | Como instructor, quiero crear y editar mis cursos | Cursos | ⏳ Pendiente |
| PB-08 | Sprint 2 | Como usuario, quiero seleccionar un plan (Básico, Pro, Premium) | Suscripciones | ⏳ Pendiente |
| PB-09 | Sprint 2 | Como suscrito, quiero acceder solo a los cursos permitidos por mi plan | Suscripciones | ⏳ Pendiente |
| PB-10 | Sprint 3 | Como usuario, quiero pagar mi suscripción (Stripe Sandbox) | Pagos | ⏳ Pendiente |
| PB-11 | Sprint 3 | Como usuario, quiero ver el historial de mis pagos realizados | Pagos | ⏳ Pendiente |
| PB-12 | Sprint 4 | Como admin, quiero ver reporte de ingresos mensuales por suscripción | Reportes | ⏳ Pendiente |
| PB-13 | Sprint 4 | Como admin, quiero ver top 5 cursos más inscritos | Reportes | ⏳ Pendiente |
| PB-14 | Sprint 4 | Como admin, quiero ver reporte de estudiantes activos vs inactivos | Reportes | ⏳ Pendiente |

# 3. Historias de Usuario Detalladas

A continuación se detallan las Historias de Usuario del Sprint 1, incluyendo su descripción completa, criterios de aceptación y estado actual. El Product Owner es responsable de definir y validar cada uno de estos criterios.

## HU-01 – Registro de Usuario

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | HU-01 |
| Sprint | Sprint 1 |
| Módulo | Autenticación |
| Prioridad | ALTA – Base del sistema |
| Historia | Como usuario nuevo, quiero registrarme con mi email y contraseña, para acceder a la plataforma y usar sus servicios. |
| Estado actual | En progreso (30%) |

Criterios de Aceptación – HU-01

- El usuario debe ingresar un email con formato válido (ejemplo@dominio.com).

- La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres.

- El sistema debe crear la cuenta correctamente y enviar verificación al email.

- Si el email ya existe, el sistema muestra mensaje de error claro.

- El rol asignado por defecto al registrarse es 'estudiante'.

- Se debe verificar el email antes de acceder al panel principal.

Definición de Terminado (DoD) – HU-01

- Endpoint POST /api/register implementado en Laravel con validaciones.

- Formulario de registro funcional en Angular.

- Email de verificación enviado correctamente.

- Prueba manual realizada con caso exitoso y caso de error.

## HU-02 – Inicio de Sesión

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | HU-02 |
| Sprint | Sprint 1 |
| Módulo | Autenticación |
| Prioridad | ALTA – Acceso al sistema |
| Historia | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, para acceder a mis cursos y suscripción. |
| Estado actual | En progreso (80%) |

Criterios de Aceptación – HU-02

- El sistema valida email y contraseña correctamente.

- Si las credenciales son incorrectas, se muestra mensaje de error descriptivo.

- Al iniciar sesión exitosamente, se redirige al panel correspondiente según el rol.

- El sistema genera y gestiona un token de autenticación (Laravel Sanctum).

- La sesión persiste hasta que el usuario cierre sesión manualmente.

Definición de Terminado (DoD) – HU-02

- Endpoint POST /api/login implementado con retorno de token Sanctum.

- Componente de login en Angular con interceptor HTTP para el token.

- Redirección por rol: admin → panel admin, docente → panel docente, estudiante → panel estudiante.

- Logout implementado (DELETE /api/logout).

## HU-03 – Gestión de Usuarios y Aprobación de Docentes

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | HU-03 |
| Sprint | Sprint 1 |
| Módulo | Administración de Usuarios |
| Prioridad | ALTA – Control del sistema |
| Historia | Como administrador, quiero gestionar usuarios y aprobar docentes pendientes, para mantener el control del sistema. |
| Estado actual | En desarrollo (20%) |

Criterios de Aceptación – HU-03

- El administrador puede ver la lista de todos los usuarios registrados.

- El administrador puede ver la lista de docentes con estado 'pendiente'.

- El administrador puede aprobar o rechazar un docente pendiente.

- Al aprobar un docente, su estado cambia a 'activo' y recibe notificación.

- El administrador puede activar o desactivar cuentas de usuarios.

- El panel admin solo es accesible para usuarios con rol 'admin'.

Definición de Terminado (DoD) – HU-03

- Endpoints de gestión de usuarios implementados con middleware de rol admin.

- Panel de administrador en Angular con listado y acciones de aprobación.

- Cambio de estado funcional en base de datos.

## HU-04 – Registro de Docente

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | HU-04 |
| Sprint | Sprint 1 |
| Módulo | Autenticación / Usuarios |
| Prioridad | ALTA – Flujo de onboarding docente |
| Historia | Como docente, quiero registrarme en la plataforma y esperar aprobación del administrador, para poder crear cursos. |
| Estado actual | En desarrollo (40%) |

Criterios de Aceptación – HU-04

- El docente puede registrarse seleccionando el rol 'docente'.

- Al registrarse, su cuenta queda en estado 'pendiente' hasta aprobación.

- El docente recibe confirmación de que su cuenta está en revisión.

- El docente no puede acceder al panel hasta ser aprobado.

- El perfil docente se registra en la tabla perfiles_docentes.

# 4. Sprint Backlog – Sprint 1

El Sprint Backlog contiene las tareas concretas que el equipo se comprometio a completar durante el Sprint 1 (18/04/2026 – 25/04/2026). Cada tarea esta asignada a un responsable y tiene un estado de avance.

| ID | HU Relacionada | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-02 | Crear endpoint POST /api/login con Sanctum | Arturo | 4h | ✅ Hecho |
| T-02 | HU-02 | Crear endpoint DELETE /api/logout | Zamorano | 2h | ✅ Hecho |
| T-03 | HU-01 | Crear endpoint POST /api/register con validaciones | Arturo | 4h | 🔄 En curso |
| T-04 | HU-01 | Configurar envío de email de verificación | Zamorano | 3h | 🔄 En curso |
| T-05 | HU-02 | Componente login en Angular con interceptor JWT | Guillermo | 5h | ✅ Hecho |
| T-06 | HU-01 | Formulario de registro en Angular con validaciones | Guillermo | 4h | 🔄 En curso |
| T-07 | HU-03 | Endpoint GET /api/admin/users para listar usuarios | Arturo | 3h | 🔄 En curso |
| T-08 | HU-03 | Endpoint PATCH para aprobar/rechazar docentes | Zamorano | 3h | ⏳ Pendiente |
| T-09 | HU-03 | Panel admin Angular – listado y acción de aprobación | Guillermo | 5h | ⏳ Pendiente |
| T-10 | HU-04 | Flujo registro docente con estado pendiente | Arturo | 3h | 🔄 En curso |
| T-11 | Todos | Configurar migraciones y seeders (roles, áreas, planes) | Zamorano | 2h | ✅ Hecho |
| T-12 | Todos | Configurar entorno Laravel Herd + MySQL + Angular CLI | Arturo | 3h | ✅ Hecho |

# 5. Actas de Daily Scrum – Sprint 1

Registro de las reuniones diarias del equipo. Cada daily responde las 3 preguntas clave del Scrum: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay algún bloqueo?

## Daily Scrum – Día 1 – 18/04/2026 (Sprint Planning)

| Integrante / Rol | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Algún bloqueo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Lizeth (PO) | Revisión de consigna y backlog previo | Definir y priorizar Product Backlog Sprint 1 | Ninguno |
| Jacqueline (SM) | Preparación de la reunión de planificación | Facilitar Sprint Planning, asignar roles | Ninguno |
| Arturo (Backend) | Instalación del entorno Laravel Herd | Configurar base de datos y migraciones iniciales | Ninguno |
| Zamorano (Backend) | Configuración MySQL Workbench | Crear seeders de roles, planes y admin inicial | Ninguno |
| Guillermo (Frontend) | Instalación Angular CLI y Node.js | Crear estructura del proyecto Angular | Ninguno |

Resultado de la reunión: Se definieron las responsabilidades del equipo. Se asignaron roles rotativos del Sprint 1. Se estableció el objetivo del sprint: Registro y administración de usuarios.

## Daily Scrum – Día 2 – 19/04/2026

| Integrante / Rol | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Algún bloqueo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Lizeth (PO) | Priorizar backlog y definir criterios HU-01, HU-02 | Validar criterios con el equipo | Ninguno |
| Jacqueline (SM) | Facilitar Sprint Planning | Registrar daily, seguimiento de tareas | Ninguno |
| Arturo (Backend) | Configuración del .env y conexión a BD | Implementar endpoint de login con Sanctum | Ninguno |
| Zamorano (Backend) | Creación de seeders y migraciones | Endpoint de logout y estructura de roles | Ninguno |
| Guillermo (Frontend) | Estructura base del proyecto Angular | Componente de login e interceptor HTTP | Configurar CORS correctamente |

## Daily Scrum – Día 3 – 20/04/2026

| Integrante / Rol | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Algún bloqueo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Lizeth (PO) | Revisión de avances del backend | Actualizar estado del backlog, criterios HU-03 | Ninguno |
| Jacqueline (SM) | Registro daily anterior | Facilitar daily, revisar impedimentos | Ninguno |
| Arturo (Backend) | Endpoint login 80% completado | Endpoint de registro con validaciones | Ninguno |
| Zamorano (Backend) | Corrección del modelo de dominio (tablas docente y estudiante) | Configurar envío de email verificación | Configurar SMTP |
| Guillermo (Frontend) | Login funcional en Angular | Formulario de registro con validaciones reactivas | Ninguno |

## Daily Scrum – Día 4 – 21/04/2026

| Integrante / Rol | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Algún bloqueo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Lizeth (PO) | Actualización de estado del backlog | Preparar documentación PO y Sprint Review | Ninguno |
| Jacqueline (SM) | Seguimiento tareas pendientes | Registrar daily, gestionar bloqueos SMTP | SMTP pendiente |
| Arturo (Backend) | Endpoint registro 50% | Completar registro y endpoints admin | Ninguno |
| Zamorano (Backend) | SMTP en proceso de configuración | Resolver SMTP y endpoint aprobación docentes | Configuración SMTP |
| Guillermo (Frontend) | Registro 60% completado | Panel admin y guardias de ruta por rol | Ninguno |

# 6. Sprint Review – Sprint 1

La Sprint Review es la reunión al final del sprint donde el equipo demuestra al docente (cliente) las funcionalidades completadas y se recibe retroalimentación.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha de Review | 25/04/2026 |
| Duración | 30 minutos |
| Participantes | Lizeth (PO), Jacqueline (SM), Arturo, Zamorano, Guillermo + Docente |
| Objetivo del Sprint | Registro y administración de usuarios (base de datos, roles: admin, estudiante, docente) |

## 6.1 Funcionalidades Demostradas

| Funcionalidad | Estado | Completado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Login de usuario con token Sanctum | ✅ Completado | 80% | Funcional, pendiente pruebas edge cases |
| Cierre de sesión | ✅ Completado | 100% | Funciona correctamente |
| Registro de estudiantes | 🔄 En progreso | 30% | Falta validación y email verificación |
| Registro de docentes con estado pendiente | 🔄 En progreso | 40% | Flujo backend implementado |
| Panel admin aprobación de docentes | ⏳ Pendiente | 20% | Solo backend parcial |
| Configuración BD (14 tablas, seeders) | Completado | 100% | BD completamente funcional |
| Verificación de correo electrónico | 🔄En progreso | 60% | Pendiente configuración SMTP |

## 6.2 Retroalimentación del Docente (Cliente)

- Se reconoce el avance sólido en la configuración de la base de datos y arquitectura del sistema.

- Se solicita priorizar la finalización del registro de usuarios para el siguiente sprint.

- Se recomienda resolver el bloqueo del SMTP para completar la verificación de email.

- El equipo debe documentar mejor las decisiones técnicas en el README del repositorio.

## 6.3 Acuerdos y Compromisos

- Completar el módulo de registro de usuarios al inicio del Sprint 2.

- Resolver configuración SMTP como primera tarea pendiente.

- Completar panel de administrador con aprobación de docentes.

- Iniciar el módulo de cursos una vez autenticación esté al 100%.

# 7. Sprint Retrospective – Sprint 1

La Retrospectiva es el espacio donde el equipo reflexiona sobre su forma de trabajo, identifica qué salió bien y qué puede mejorar para el próximo sprint.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 25/04/2026 |
| Facilitador (SM) | Jacqueline |
| Product Owner | Lizeth |

## 7.1 ¿Qué salió bien? ✔

| # | Lo que funcionó bien |
| --- | --- |
| 1 | Buena comunicación del equipo durante todo el sprint. |
| 2 | Avance rápido en la configuración del backend y la base de datos. |
| 3 | La arquitectura del sistema quedó bien definida desde el inicio (Laravel + Angular + MySQL). |
| 4 | El login funcionó correctamente con token Sanctum en poco tiempo. |
| 5 | Los seeders y migraciones de la BD se completaron sin problemas. |

## 7.2 Acciones de Mejora para el Sprint 2 →

| # | Acción | Responsable | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resolver configuración SMTP al inicio del Sprint 2 | Zamorano | Primer día Sprint 2 |
| 2 | Completar el registro de usuarios antes de iniciar módulo de cursos | Arturo + Guillermo | Día 2 Sprint 2 |
| 3 | Descomponer mejor cada HU en tareas concretas durante el planning | Lizeth (PO) + SM | Sprint Planning S2 |
| 4 | Actualizar README con instrucciones de instalación y decisiones técnicas | Todo el equipo | Sprint 2 - Día 1 |

# 8. Planificación de Sprints – Visión Completa

4 sprints del proyecto formativo.

| Sprint | Objetivo | Entregables Principales | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Configuración inicial | Backlog, arquitectura, BD inicial, modelo de dominio | ✅ Completado |
| Sprint 1 | Autenticación y usuarios | Login, registro, panel admin, roles (admin/docente/estudiante) | 🔄 En curso |
| Sprint 2 | Cursos y suscripciones | Catálogo cursos, CRUD instructor, planes de suscripción | ⏳ Pendiente |
| Sprint 3 | Pagos y reportes | Stripe Sandbox, historial pagos, 3 reportes admin | ⏳ Pendiente |
| Sprint 4 | Pulido y entrega final | UI responsive, pruebas, README, video demo | ⏳ Pendiente |

## 8.1 Roles del Equipo – Sprint 1

| Rol Scrum | Integrante | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Lizeth | Priorizar backlog, validar criterios de aceptación, comunicar con docente |
| Scrum Master | Jacqueline | Facilitar ceremonias Scrum, eliminar impedimentos |
| Developer Backend | Arturo Zamorano | Endpoints Laravel, modelos, migraciones, lógica de negocio |
| Developer Frontend | Guillermo | Componentes Angular, servicios HTTP, guardias de ruta, UI |

# 9. Arquitectura del Sistema y Base de Datos

## 9.1 Stack Técnico

| Capa | Tecnología | Herramientas |
| --- | --- | --- |
| Frontend (SPA) | Angular + TypeScript | Angular CLI, Node.js, npm, interceptores HTTP |
| Backend (API REST) | Laravel + PHP | Laravel Herd, Composer, Laravel Sanctum |
| Base de datos | MySQL 8.0 | MySQL Workbench, migraciones Laravel, seeders |
| Editor de código | Visual Studio Code | Git, GitHub, ramas por funcionalidad |

## 9.2 Tablas Creadas en la Base de Datos

La base de datos 'englishnest' fue creada en MySQL 8.0 con 14 tablas normalizadas en 3FN:

- users – Extiende la tabla base de Laravel con: rol_id, nombres, apellidos, estado, fecha_prueba_usada, email_verified_at

- roles – Admin, Docente, Estudiante

- perfiles_docentes – Perfil y estado de aprobación del docente

- areas – Tecnología, Redes, Soporte, Negocios

- planes – TRIAL, BÁSICO, PRO, PREMIUM

- cursos – Catálogo de cursos con nivel y área

- lecciones – Contenido de cada curso

- evaluaciones – Pruebas por curso

- suscripciones – Planes activos por usuario

- inscripciones – Relación estudiante-curso

- pagos – Registro de transacciones

- progreso_leccion – Avance del estudiante

- soporte_conversaciones y soporte_mensajes – Módulo de soporte

## 9.3 Usuario Administrador Inicial

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Correo | admin@englishnest.com |
| Contraseña | Admin12345* |
| Rol | admin |
| Estado | Activo |

# 10. Criterios de Evaluación del Proyecto

Según la consigna del proyecto formativo, la evaluación se divide en tres competencias.

| Peso | Competencia | Nivel Estratégico (máximo puntaje) | Estado Equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| 20% | Diseño de BD | Modelo 3FN + índices + restricciones + vistas materializadas + procedimientos almacenados | 🔄 En curso |
| 40% | Desarrollo Scrum | Arquitectura limpia + Scrum completo + pruebas unitarias + CI/CD + seguridad | 🔄 En curso |
| 40% | Reportes del sistema | Reportes dinámicos + gráficos + filtros + exportación + insights para decisiones | ⏳ Pendiente |