PROYECTO FORMATIVO – DESARROLLO DE SISTEMAS I

Tech Academy

EnglishNest

Plataforma de Cursos en Línea con Suscripciones y Pagos Automatizados

| Documento | Documentación del Product Owner – Sprint 2 |
| --- | --- |
| Product Owner | Jacqueline Caceres |
| Scrum Master | Guillermo Saucedo |
| Backend | Lizeth Rodríguez y Arturo Rosales |
| Frontend | Zamorano |
| Plataforma | EnglishNest |
| Metodología | Scrum – 4 Sprints |
| Fecha Sprint 2 | 26/04/2026 – 29/04/2026 |
| Stack Técnico | Laravel + Angular + MySQL |

# BITÁCORA DE SPRINT 2

| Proyecto | EnglishNest |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Duración | 1 semana |
| Scrum Master | Guillermo |
| Product Owner | Jacqueline |
| Backend | Lizeth y Arturo |
| Frontend | Zamorano |

# 1. Rol del Product Owner en EnglishNest – Sprint 2

En el Sprint 2, el Product Owner (Jacqueline Caceres) es responsable de gestionar y priorizar las historias de usuario relacionadas con el módulo de cursos y suscripciones, asegurando que el equipo desarrolle las funcionalidades de mayor valor para la plataforma.

| Responsabilidad | Descripción |
| --- | --- |
| Definir prioridades | Ordena el Product Backlog según el valor de negocio y las necesidades del cliente (docente). |
| Validar criterios | Acepta o rechaza cada Historia de Usuario verificando que cumpla los criterios de aceptación. |
| Comunicar con el cliente | Es el puente entre el equipo de desarrollo y el docente/stakeholder del proyecto. |
| Mantener la visión | Asegura que el desarrollo esté alineado al objetivo formativo y a los requisitos funcionales. |
| Gestionar el backlog | Crea, mantiene y prioriza las historias de usuario enfocadas en cursos y suscripciones. |

# 2. Product Backlog – Sprint 2

El siguiente backlog muestra las Historias de Usuario asignadas al Sprint 2, centradas en la creación y asignación de cursos con panel de docente y la gestión de suscripciones.

| ID | Sprint | Historia de Usuario | Módulo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Sprint 2 | Como usuario, quiero ver catálogo de cursos con filtros por nivel/categoría | Cursos | ✅ En progreso |
| HU-06 | Sprint 2 | Como usuario, quiero ver el detalle de un curso antes de suscribirme | Cursos | ✅ En progreso |
| HU-07 | Sprint 2 | Como instructor, quiero crear y editar mis cursos desde el panel docente | Cursos | ✅ En progreso |
| HU-08 | Sprint 2 | Como usuario, quiero seleccionar un plan (Básico, Pro, Premium) | Suscripciones | ⏳ Pendiente |
| HU-09 | Sprint 2 | Como suscrito, quiero acceder solo a los cursos permitidos por mi plan | Suscripciones | ⏳ Pendiente |

# 3. Historias de Usuario Detalladas – Sprint 2

A continuación se detallan las Historias de Usuario del Sprint 2, incluyendo su descripción completa, criterios de aceptación y estado actual.

## HU-05 – Catálogo de Cursos

| ID | HU-05 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Módulo | Cursos |
| Prioridad | ALTA – Descubrimiento de contenido |
| Historia | Como usuario, quiero ver un catálogo de cursos con filtros por nivel y categoría, para encontrar fácilmente los cursos de mi interés. |
| Estado actual | En progreso (35%) |

Criterios de Aceptación – HU-05

- El usuario puede ver todos los cursos disponibles en formato de tarjetas o lista.

- El sistema permite filtrar cursos por nivel (Básico, Intermedio, Avanzado).

- El sistema permite filtrar cursos por categoría (Tecnología, Redes, Negocios, etc.).

- Cada tarjeta muestra: nombre del curso, instructor, nivel, categoría y precio de plan requerido.

- La vista es accesible para usuarios no autenticados (catálogo público).

Definición de Terminado (DoD) – HU-05

- Endpoint GET /api/cursos implementado en Laravel con parámetros de filtro.

- Componente catálogo en Angular con filtros funcionales.

- Prueba manual realizada con al menos 3 cursos de prueba en BD.

## HU-06 – Detalle de Curso

| ID | HU-06 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Módulo | Cursos |
| Prioridad | ALTA – Información previa a suscripción |
| Historia | Como usuario, quiero ver el detalle completo de un curso antes de suscribirme, para tomar una decisión informada. |
| Estado actual | En progreso (30%) |

Criterios de Aceptación – HU-06

- El usuario puede acceder al detalle de un curso desde el catálogo.

- La vista muestra: descripción completa, lecciones disponibles, instructor, duración y plan requerido.

- Se indica claramente si el curso es accesible con el plan actual del usuario.

- Existe un botón para suscribirse o acceder al curso según el estado del usuario.

Definición de Terminado (DoD) – HU-06

- Endpoint GET /api/cursos/{id} implementado con relaciones (lecciones, docente).

- Vista detalle del curso en Angular con información completa y responsiva.

- Prueba manual realizada con casos de usuario autenticado y no autenticado.

## HU-07 – Panel Docente – CRUD de Cursos

| ID | HU-07 |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Módulo | Cursos / Panel Docente |
| Prioridad | ALTA – Gestión de contenido por docentes |
| Historia | Como instructor, quiero crear y editar mis cursos desde el panel docente, para mantener actualizado el contenido que ofrezco a los estudiantes. |
| Estado actual | En progreso (40%) |

Criterios de Aceptación – HU-07

- El docente aprobado puede acceder a su panel privado de gestión de cursos.

- El docente puede crear un nuevo curso con: título, descripción, nivel, categoría e imagen.

- El docente puede editar los datos de sus cursos existentes.

- El docente puede ver el listado de sus cursos con estado (activo/inactivo).

- El panel docente solo es accesible para usuarios con rol 'docente' y estado 'activo'.

Definición de Terminado (DoD) – HU-07

- Endpoints POST /api/cursos y PUT /api/cursos/{id} implementados con middleware de rol docente.

- Panel docente en Angular con formulario de creación/edición funcional.

- Validaciones en frontend y backend (campos requeridos, formatos).

- Prueba manual realizada con usuario docente aprobado.

# 4. Sprint Backlog – Sprint 2

El Sprint Backlog contiene las tareas concretas que el equipo se comprometió a completar durante el Sprint 2 (22/04/2026 – 29/04/2026). Cada tarea está asignada a un responsable y tiene un estado de avance.

| ID | HU | Tarea | Responsable | Estimación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-07 | Endpoint POST /api/cursos para crear curso | Arturo | 4h | ✅ Hecho |
| T-02 | HU-07 | Endpoint PUT /api/cursos/{id} para editar curso | Arturo | 3h | ✅ Hecho |
| T-03 | HU-07 | Panel docente Angular – formulario creación/edición de curso | Zamorano | 5h | 🔄 En curso |
| T-04 | HU-05 | Endpoint GET /api/cursos con filtros (nivel, categoría) | Lizeth | 4h | 🔄 En curso |
| T-05 | HU-05 | Catálogo de cursos en Angular con filtros visuales | Zamorano | 5h | 🔄 En curso |
| T-06 | HU-06 | Endpoint GET /api/cursos/{id} para detalle de curso | Arturo | 3h | 🔄 En curso |
| T-07 | HU-06 | Vista detalle del curso en Angular | Zamorano | 4h | ⏳ Pendiente |
| T-08 | HU-08 | Modelo y endpoints de suscripciones (planes) | Lizeth | 4h | ⏳ Pendiente |
| T-09 | HU-09 | Middleware de control de acceso por plan de suscripción | Arturo | 3h | ⏳ Pendiente |
| T-10 | HU-01/02 | Completar registro de usuarios y configuración SMTP (pendiente Sprint 1) | Arturo + Guillermo | 3h | ✅ Hecho |

# 5. Actas de Daily Scrum – Sprint 2

Registro de las reuniones diarias del equipo. Cada daily responde las 3 preguntas clave del Scrum: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay algún bloqueo?

## Daily Scrum – Día 1 – 26/04/2026 (Sprint Planning)

| Integrante / Rol | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Algún bloqueo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacqueline (SM) | Preparación del Sprint Planning | Facilitar Sprint Planning S2, asignar responsabilidades | Ninguno |
| Guillermo (PO) | Revisión de backlog y prioridades Sprint 2 | Definir y priorizar HU-05, HU-06, HU-07 | Ninguno |
| Lizeth (Backend) | Resolución de SMTP pendiente del Sprint 1 | Configurar SMTP y endpoint GET /api/cursos | Ninguno |
| Arturo (Backend) | Revisión de tareas pendientes Sprint 1 | Endpoint POST y PUT de cursos | Ninguno |
| Zamorano (FrontEnd) | Preparación del entorno Angular | Panel docente – formulario de cursos | Ninguno |

Resultado de la reunión: Se definieron las responsabilidades del Sprint 2. Objetivo: Creación y asignación de cursos con panel de docente. Se resolvió el bloqueo de SMTP del Sprint 1.

## Daily Scrum – Día 2 – 27/04/2026

| Integrante / Rol | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Algún bloqueo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacqueline (SM) | Facilitar Sprint Planning S2 | Registrar daily, seguimiento de tareas | Ninguno |
| Guillermo (PO) | Priorizar backlog Sprint 2 | Validar criterios HU-05, HU-06, HU-07 con el equipo | Ninguno |
| Lizeth (Backend) | SMTP resuelto, inicio endpoint catálogo | Continuar endpoint GET /api/cursos con filtros | Ninguno |
| Arturo (Backend) | Endpoint POST /api/cursos completado | Endpoint PUT /api/cursos/{id} y GET detalle | Ninguno |
| Zamorano (FrontEnd) | Estructura del panel docente en Angular | Formulario creación de curso con validaciones reactivas | Problemas con routing del panel docente |

## Daily Scrum – Día 3 – 28/04/2026

| Integrante / Rol | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Algún bloqueo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacqueline (SM) | Registro daily anterior | Facilitar daily, resolver impedimento de routing Angular | Ninguno |
| Guillermo (PO) | Validación de criterios HU-05 y HU-07 | Actualizar estado del backlog, preparar criterios HU-08 | Ninguno |
| Lizeth (Backend) | Endpoint catálogo 70% completado | Agregar filtros por nivel y categoría al endpoint | Ninguno |
| Arturo (Backend) | Endpoint edición y detalle de curso | Iniciar modelo y endpoint de suscripciones HU-08 | Ninguno |
| Zamorano (FrontEnd) | Routing corregido, formulario al 60% | Catálogo de cursos Angular con filtros visuales | Ninguno |

## Daily Scrum – Día 4 – 29/04/2026

| Integrante / Rol | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Algún bloqueo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Jacqueline (SM) | Seguimiento tareas pendientes | Registrar daily, preparar agenda Sprint Review | Ninguno |
| Guillermo (PO) | Actualización estado del backlog | Preparar documentación PO y criterios Sprint Review | Ninguno |
| Lizeth (Backend) | Endpoint catálogo completado | Apoyo en modelo de suscripciones y documentación | Ninguno |
| Arturo (Backend) | Modelo suscripciones 50% | Completar middleware control de acceso por plan | Ninguno |
| Zamorano (FrontEnd) | Catálogo Angular 70% completo | Vista detalle del curso y conexión con backend | Ninguno |

# 6. Sprint Review – Sprint 2

La Sprint Review es la reunión al final del sprint donde el equipo demuestra al docente (cliente) las funcionalidades completadas y se recibe retroalimentación.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha de Review | 29/04/2026 |
| Duración | 30 minutos |
| Participantes | Guillermo (SM), Jacqueline (PO), Lizeth, Arturo, Zamorano + Docente |
| Objetivo del Sprint | Creación y asignación de cursos con panel de docente |

## 6.1 Funcionalidades Demostradas

| Funcionalidad | Estado | Completado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo de cursos con filtros | ✅ Completado | 80% | Funcional, pendiente pruebas de rendimiento |
| Detalle de curso | 🔄 En progreso | 60% | Vista conectada al backend, falta UI responsive |
| Panel docente – CRUD de cursos | 🔄 En progreso | 70% | Crear y editar funcional, falta validación completa |
| Modelo de suscripciones (planes) | 🔄 En progreso | 50% | Endpoints en desarrollo, sin integración frontend aún |
| Control de acceso por plan | ⏳ Pendiente | 20% | Middleware básico definido, pendiente pruebas |
| Registro de usuarios (resuelto de S1) | ✅ Completado | 100% | SMTP y registro completamente funcionales |

## 6.2 Retroalimentación del Docente (Cliente)

- Se reconoce el avance en el módulo de cursos y el panel docente como logro central del sprint.

- Se solicita completar la vista detalle del curso y hacerla responsiva para el siguiente sprint.

- Se recomienda finalizar el módulo de suscripciones para poder integrar los pagos en el Sprint 3.

- El equipo debe documentar los endpoints del módulo de cursos en el README del repositorio.

## 6.3 Acuerdos y Compromisos

- Completar la vista detalle del curso y la integración responsive al inicio del Sprint 3.

- Finalizar el modelo de suscripciones e integrarlo con Angular.

- Documentar todos los endpoints del módulo de cursos en el README.

- Iniciar el módulo de pagos (Stripe Sandbox) una vez las suscripciones estén al 100%.

## 7. ¿Qué salió bien?

| # | Lo que funcionó bien |
| --- | --- |
| 1 | Se resolvió el bloqueo de SMTP pendiente del Sprint 1 en el primer día. |
| 2 | El panel docente avanzó de manera significativa gracias a la coordinación entre frontend y backend. |
| 3 | La comunicación del equipo mejoró respecto al Sprint 1, con dailys más focalizadas. |
| 4 | Los endpoints de cursos (POST y PUT) se completaron antes de lo estimado. |
| 5 | El catálogo de cursos con filtros quedó funcional y listo para demostración. |

## 7.1 Acciones de Mejora para el Sprint 3

| # | Acción | Responsable | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completar vista detalle del curso y UI responsive | Zamorano | Primer día Sprint 3 |
| 2 | Finalizar modelo de suscripciones e integrar con Angular | Arturo + Lizeth | Día 2 Sprint 3 |
| 3 | Documentar los endpoints del módulo de cursos en el README | Todo el equipo | Sprint 3 - Día 1 |
| 4 | Descomponer mejor las HU de pagos (Sprint 3) | Guillermo (PO) + SM | Sprint Planning S3 |

# 8. Planificación de Sprints – Visión Completa

4 sprints del proyecto formativo.

| Sprint | Objetivo | Entregables Principales | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Configuración inicial | Backlog, arquitectura, BD inicial, modelo de dominio | ✅ Completado |
| Sprint 1 | Autenticación y usuarios | Login, registro, panel admin, roles (admin/docente/estudiante) | ✅ COMPLETADO |
| Sprint 2 | Cursos y suscripciones | Catálogo cursos, CRUD instructor, planes de suscripción | 🔄 EN CURSO |
| Sprint 3 | Pagos y reportes | Stripe Sandbox, historial pagos, 3 reportes admin | ⏳ Pendiente |
| Sprint 4 | Pulido y entrega final | UI responsive, pruebas, README, video demo | ⏳ Pendiente |

## 8.1 Roles del Equipo – Sprint 2

| Rol Scrum | Integrante | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Jacqueline Caceres | Priorizar backlog, validar criterios de aceptación, comunicar con docente |
| Scrum Master | Guillermo Saucedo | Facilitar ceremonias Scrum, eliminar impedimentos |
| Developer Backend | Lizeth Rodríguez y Arturo Rosales | Endpoints Laravel, modelos, migraciones, lógica de negocio |
| Developer Frontend | Zamorano | Componentes Angular, servicios HTTP, guardias de ruta, UI |

# 9. Arquitectura del Sistema y Base de Datos

## 9.1 Stack Técnico

| Capa | Tecnología | Herramientas |
| --- | --- | --- |
| Frontend (SPA) | Angular + TypeScript | Angular CLI, Node.js, npm, interceptores HTTP |
| Backend (API REST) | Laravel + PHP | Laravel Herd, Composer, Laravel Sanctum |
| Base de datos | MySQL 8.0 | MySQL Workbench, migraciones Laravel, seeders |
| Editor de código | Visual Studio Code | Git, GitHub, ramas por funcionalidad |

## 9.2 Módulos Implementados en Sprint 2

- cursos – Catálogo de cursos con nivel, categoría, descripción e instructor asignado.

- lecciones – Contenido estructurado por curso.

- perfiles_docentes – Panel de gestión de cursos por docente aprobado.

- suscripciones – Planes activos por usuario (en progreso).

- inscripciones – Relación estudiante-curso controlada por plan de suscripción.